三明市人社系统全面开展

“人社局长走流程”工作实施方案

为贯彻中央、省委省政府和人力资源社会保障部关于持续加强作风建设、深化“放管服”改革工作部署，落实中央、省委党史学习教育为民办实事工作要求，根据2021年全国、全省人社系统行风建设工作计划和《福建省人力资源和社会保障厅行风建设领导小组办公室关于印发<福建省人社系统全面开展“厅局长走流程”工作实施方案>的通知》（闽人社行风办〔2021〕7号）精神，结合我市实际，制定本方案。

一、实施单位

（一）市局领导，局机关各科室、直属各单位。市局领导和各科室（单位）负责同志结合出差、调研、会议等机会“走流程”。有对下业务指导关系的就业、社保、人才人事、劳动关系、事业单位人事管理、信息化建设等科室单位，要结合自身职能或本业务领域重点工作，有针对性地“走流程”。对下级单位没有业务指导关系的窗口单位，可结合实际，对本单位经办业务开展“走流程”工作。其他单位结合2021年我市人力资源社会保障工作要点和行风建设工作实施方案，有选择地“走流程”。

（二）各县（市、区）人社部门。各县（市、区）人力资源社会保障局在本单位内参照开展。

二、实施范围

市局相关科室单位对本业务领域或本单位2021年拟制定出台或需重点督促落实的政策举措，从咨询、受理、办理、反馈、查询等全链条，以及线上线下两个方面，开展“走流程”工作。市本级“走流程”重点政策举措清单见附件1。

三、工作安排

（一）时间安排。市局每半年开展一次“走流程”，每次具体时间不做统一要求，但应尽早实施，避免集中安排在岁末年尾。前期已完成局党组“再学习、再调研、再落实”专项调研活动，其中如包含“走流程”内容的，可视为已完成一次。

（二）人员安排。除单位负责人外，要结合“走流程”的工作内容，确定相应参加的机构和人员。要认真遵守局党组减轻基层负担的有关规定，减少基层陪同，避免在同一时间集中前往同一个地方扎堆开展工作；无局领导参加的“走流程”项目，提倡以暗访方式开展工作。

（三）实施地点。重点是对人社部门所属窗口单位开展“走流程”活动，既可以是本级人社部门所属窗口单位，也可以是下级、基层人社部门所属窗口单位。

（四）方式方法。市局“走流程”的相关科室单位要制定工作方案，报分管领导或参加“走流程”的局领导批准。要通过线上全流程体验，以及线下到实体服务窗口调研、暗访、随访服务对象、召开窗口工作人员或服务对象座谈会等方式，全面了解掌握人社政策和便民举措落实情况。“走流程”结束后，相关科室单位应对政策或举措所涉各环节逐一检验，跟踪落实情况。

四、结果应用

每次“走流程”工作结束后，发现问题或需求时，要形成问题清单、需求清单和解决措施清单（以下简称“三个清单”,见附件2）。对问题或需求，能够立行立改的要立即整改；不能立行立改的，要制定整改计划，明确具体对策措施及完成时限，并适时开展“回头看”，确保整改到位。市局各科室单位将“三个清单”报送局党办。下级人社部门在做好自查自改的同时，将“三个清单”向上级人社部门报告。市局机关党委办会同窗口组、监督组将“三个清单”转相关责任单位研究和督办，跟进督促有关单位抓好问题整改和政策措施完善，并将“走流程”情况及整改效果报告局领导和省人社厅。

五、工作要求

各县（市、区）各科室单位要把“人社局长走流程”作为持续加强人社系统行风建设、健全监督检查工作机制、优化营商环境、为群众办实事的具体举措，高度重视，精心组织实施。要力戒形式主义，避免蜻蜓点水，以发现问题、解决问题、改进服务为目标任务，认真查堵点、深入摸需求、广泛听意见、扎实促整改，有针对性地完善政策措施，破解企业和群众办事堵点、痛点、难点问题，打通政策制定“最先一公里”到经办落实“最后一公里”，提升人社服务效能和水平，推动人社惠民政策和服务更快更好惠及企业群众，以行风建设新成效为庆祝建党100周年增光添彩。

附件：1.市本级“人社局长走流程”重点政策措施清单

2.“人社局长走流程”问题清单、需求清单和解决措施清单

附件1

市本级“人社局长走流程”重点政策措施清单

| 序号 | “走流程” 重点政策或便民举措 | 具体方式 | 时间安排 | 责任单位 | 局领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵活就业人员参加失业保险 | 社区窗口调研 | 12月底前 | 就业科、就业 中心 | 局领导根据工作安排确定参加“走流程”项目。 |
| 2 | 事业单位公开招聘有关工作调研 | 调研 | 12月底前 | 开发科 |  |
| 3 | 人力资源服务许可告知承诺制贯彻落实情况 | 窗口调研、座谈 | 12月底前 |  |  |
| 4 | 流动人员人事档案查询、接收和转递 | 窗口调研、座谈 | 12月底前 | 人才中心、就业中心 |  |
| 5 | 事业单位工作人员岗位调整备案 | 随访、调研 | 12月底前 | 事业科 |  |
| 6 | 特殊工时审批办理情况 | 随访服务对象 | 12月底前 | 劳动关系科 |  |
| 7 | 事业单位工资基金核定 | 调研 | 12月底前 | 工资科 |  |
| 8 | 企业职工申请办理特殊工种提前退休 | 调研、座谈会 | 12月底前 | 养老保险科 |  |
| 9 | 市本级工伤保险参保单位工伤认定、鉴定便民化服务工作情况 | 调研、座谈会 | 12月底前 | 工伤保险科 |  |
| 10 | 加强社保基金风险防控 | 调研、座谈会 | 9月底前 | 基金监督科 |  |
| 11 | 了解调解仲裁工作中存在的堵点难点问题 | 调研 | 12月底前 | 调解仲裁科 |  |
| 12 | 加强基层劳动人事争议调解 | 调研或座谈会 | 12月底前 |  |  |
| 13 | 加强劳动人事争议仲裁办案指导工作 | 调研或座谈会 | 12月底前 |  |  |
| 14 | 工资支付保障制度落实情况 | 调研 | 12月底前 | 监察支队 |  |
| 15 | “福建人社”微信小程序欠薪线索反映渠道线索办理情况 | 调研暗访 | 12月底前 |  |  |
| 16 | 开展人社业务服务下沉（延伸）的工作情况 | 调研、座谈会、现场 | 11月底前 | 社保中心 |  |
| 17 | 养老保险关系转移接续 | 调研、座谈、看现场、暗访 | 11月底前 |  |  |
| 18 | 职工退休“一件事”打包办 | 调研、座谈会、听汇报、看现场 | 11月底前 | 社保中心 | 局领导根据工作安排确定参加“走流程”项目。 |
| 19 | 领取社会保险待遇资格认证 | 调研、座谈会、看现场、暗访 | 11月底前 |  |  |
| 20 | 改进提升服务方式 | 经办机构前台调研 | 11月底前 |  |  |
| 21 | 参保人员养老、工伤死亡相关业务“一件事”打包办 | 调研、座谈会、听汇报、看现场 | 11月底前 |  |  |
| 22 | 符合条件新增退休人员待遇重核 | 窗口调研、随访服务对象 | 10月底前 | 机关社保 中心 |  |
| 23 | 城乡居民养老保险村级信息化经办服务 | 线下窗口体验 | 9月底前 | 城居保 中心 |  |
| 24 | 三明兴业银行社保卡发行应用服务工作 | 窗口调研、实地体验发卡用卡流程、座谈会 | 10月底前 | 信息中心 |  |
| 25 | 职业技能等级认定评价机构申报备案 | 线上体验 | 12月底前 | 技能鉴定 中心 |  |
| 26 | 试卷安全管理措施 | 调研 | 12月底前 | 考试中心 |  |
| 27 | 到三元区等人才窗口调研引进人才 落地服务（含政策落实）办理流程 | 线上体验、窗口调研、座谈会 | 12月底前 | 人才中心 |  |
| 28 | “人社服务快办行动”落实情况 | 线上体验、窗口调研、随访服务对象、座谈会 | 12月底前 | 法规科、党办、社保中心 |  |
| 29 | 人社政务服务电子地图信息采集更新工作落实情况 | 线上体验、随访服务对象、窗口调研 | 12月底前 |  |  |

附件2

“人社局长走流程”问题清单、需求清单和解决措施清单

单位：            主要负责人：           参加局领导：           走流程时间：   月  日-   月  日

| 序号 | 地点 （市/区/县/窗口） | 走流程 事项 | 走流程方式 | 发现的问题 | 群众或一线工作人员反映的需求 | 市局有关科室单位拟采取 的解决措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 线上 体验 | 线下 窗口 调研 | 陪同服 务对象 办事 | 召开 座谈 会 | 暗访 | 其他 |  |  | 解决措施 | 责任单位及完成时限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：拟采取的解决措施及完成时限，属其他单位业务的，请先会同其他相关单位研究协商后再提交。清单在“走流程”结束后10个工作日内提交局党办，联系人：童晖，电话：7506603。